## Product Backlog
Item | Descripción | Prioridad | Esfuerzo | Estado | Sprint
Formación inicial | Formar a cada unos de los integrantes del equipo en Meteor, las diferentes APIs que se utilizaran en el proyecto y en Scrum | 1 | 40 | Aprobado | 1
Registro / Login de un usuario en la aplicación | Tener la posibilidad de que un usuario se pueda registrar y logarse para que pueda jugar, asi mismo tendra que tener la opción de eliminar la cuenta y poder desconectase cuando quiera. | 2 |  | Aprobado
Incluir / Eliminar los tesoros de la aplicación | Solo los administradores podran insertar y eliminar tesoros de la aplicación | 2 |  | Aprobado
Incluir los tesoros de la aplicación | Todos los jugadores podran insertar tesoros en la aplicación | 3 |  | Aprobado
Realización del juego para un unico jugador | Permitir a un usuario logado que pueda elegir un tesoro para ir a por él y que pueda desconectarse en cualquier momento. | 2 |  | Aprobado

## Sprint 1
Items | Tareas | Esfuerzo | Estado | Asignado a
Formación inicial | Entender metodología Scrum | 10 | Hecho | Maite y Cristian | Duración Script | 2017-10-02 | 2017-10-15
| Tutorial Meteor | 6 | Hecho | Maite y Cristian | Dias Restantes | 2
| Chat con Meteor | 6 | En proceso | Maite y Cristian
| API Google Maps | 6 | Por Hacer | Maite y Cristian